## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
| Tên đồ án | Game Wolf Marathon
| Link github | https://github.com/HungTran2101/CNTTProject2021/tree/master
| Sinh viên thực hiện: | Trần Nhật Hùng | MSSV | 19110213
|  | Nguyễn Hoàng Phúc | MSSV | 19110268
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | Ghi chú | Trần Nhật Hùng | Nguyễn Hoàng Phúc | GHI CHÚ2 | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Background web | Trang trí background cho web | x |  |  | 2021-09-03 | 2021-09-04
2 | Web Information | Thông tin game, thông tin liên lạc,…v..v |  | x |  | 2021-09-04 | 2021-09-05
3 | Form Login | Form cho người chơi đăng nhập với tài khoản cá nhân |  | x |  | 2021-09-05 | 2021-09-09
4 | Form Register | Form cho người chơi đăng ký tài khoản mới | x |  | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 2021-09-05 | 2021-09-09
5 | Form Menu | Form đầu tiên người chơi thấy sau khi đăng nhập | x | x |  | 2021-09-09 | 2021-09-11
6 | Form Store | Form cửa hàng trang phục cho người chơi | x |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-13
7 | Form Gameover | Form xuất hiện khi người chơi thua |  | x | Cây gia phả theo ý người dùng | 2021-09-13 | 2021-09-15
8 | PlayZone | Vùng giao diện khi bắt đầu chơi | x |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-17
9 | Create Database | Lưu trữ tài khoản, trang phục của người chơi |  | x |  | 2021-09-17 | 2021-09-18
10 | Draw Characters | Vẽ đồ họa cho các nhân vật | x |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-22
11 | Link Database to Web | Để lấy thông tin khi thao tác trên web | x | x |  | 2021-09-22 | 2021-09-25
12 | OnLoad Store | Nạp dữ liệu trang phục từ database theo tài khoản đăng nhập | x | x |  | 2021-09-25 | 2021-09-30
13 | Button Login / Sign in | Lưu thông tin người chơi mới hoặc truy vấn người chơi cũ |  | x | Thêm vào giữa thế hệ và thế hệ cuối | 2021-09-30 | 2021-10-02
14 | Button Clear data / Mute sound | Nút người dùng thao tác |  | x | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 2021-10-02 | 2021-10-05
15 | Button Store | Mở form Store | x |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 2021-10-05 | 2021-10-08
16 | Button Select Skins | Lựa chọn trang phục theo nhân vật | x |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 2021-10-08 | 2021-10-11
17 | Button Buy / Equip | Mua hoặc trang bị trang phục | x |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 2021-10-11 | 2021-10-14
18 | Button Back Store | Quay lại màn hình chính từ cửa hàng | x |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 2021-10-14 | 2021-10-17
19 | Button Restart | Khởi chạy lại game sau khi thua |  | x |  | 2021-10-17 | 2021-10-20
20 | Button Back Gameover | Quay lại màn hình chính sau khi thua |  | x |  | 2021-10-20 | 2021-10-23
21 | Button Pause | Tạm dừng màn chơi |  | x |  | 2021-10-23 | 2021-10-26
22 | Game Mechanic | Cơ chế chơi của game, khoảng cách nhảy, độ khó, vật cản,..v..v | x | x |  | 2021-10-26 | 2021-10-30
23 | Write Report | Viết báo cáo đồ án | x | x |  | 2021-10-30 | 2021-11-14
24
25
26
27
28
29