## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
Tên đồ án
Link github
| Sinh viên thực hiện: | Trần Nhật Hùng | MSSV | 19110213
|  | Nguyễn Hoàng Phúc | MSSV | 19110268
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | Ghi chú | Trần Nhật Hùng | Nguyễn Hoàng Phúc | GHI CHÚ2 | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 |  |  | x | x |  | 28/9/2018 | 25/10/2018 | 26/9/2018
2 |  |  |  | x |  | 14/9/2018 | 14/9/2018 | 14/9/2018 | 14/9/2018
3 |  |  | x | x |  | 17/9/2018 | 21/9/2018 | 20/9/2018
4 |  |  | x |  | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 23/9/2018 | 30/9/2018 | 27/9/2018 | 2018-04-10
5 |  |  | x | x |  | 23/9/2018 | 2018-03-10 | 27/9/2018
6 |  |  | x | x |  | 23/9/2018 | 2018-03-10
7 |  |  | x | x | Cây gia phả theo ý người dùng | 23/9/2018 | 2018-03-10
8 |  |  | x | x |  | 23/9/2018 | 2018-03-10
9 |  |  | x |  |  | 2018-04-10 | 2018-07-10
10 |  |  | x |  |  | 2018-04-10 | 2018-07-10
11 |  |  |  | x |  | 2018-04-10 | 2018-07-10
12 |  |  |  | x |  | 2018-04-10 | 2018-07-10
13 |  |  | x | x | Thêm vào giữa thế hệ và thế hệ cuối | 2018-08-10 | 17/10/2018
14 |  |  | x |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 2018-08-10 | 13/10/2018
15 |  |  |  | x | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 2018-08-10 | 13/10/2018
16 |  |  | x |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 14/10/2018 | 18/10/2018
17 |  |  |  | x | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 14/10/2018 | 16/10/2018
18 |  |  |  | x | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 17/10/2018 | 20/10/2018
19 |  |  | x | x |  | 18/10/2018 | 25/10/2018
20 |  |  | x | x |  | 20/10/2018 | 27/10/2018
…