## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
| Tên đồ án | Game trên Web
| Link github | https://github.com/HungTran2101/CNTTProject2021
| Sinh viên thực hiện: | Trần Nhật Hùng | MSSV | 19110213
|  | Nguyễn Hoàng Phúc | MSSV | 19110268
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | Ghi chú | Trần Nhật Hùng | Nguyễn Hoàng Phúc | GHI CHÚ2 | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Phân tích, tham khảo web game khác | Phân tích cấu trúc web, các điểm nổi bật,…v…v | x | x |  | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | 2021-09-06
2 | Background web | Thiết kế nền website | x |  |  | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-07 | 2021-09-09
3 | Web Information | Thông tin game, thông tin liên lạc, hướng dẫn chơi…v..v |  | x |  | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-09-10
4 | Draw Characters | Vẽ đồ họa cho các nhân vật | x |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-09 | 2021-09-08 | 2021-09-12
5 | PlayZone | Vùng giao diện khi bắt đầu chơi |  | x | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 2021-09-05 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-12
6 | Form Login | Form cho người chơi đăng nhập với tài khoản cá nhân | x | x |  | 2021-09-09 | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 2021-09-15
7 | Form Register | Form cho người chơi đăng ký tài khoản mới | x | x |  | 2021-09-11 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-15
8 | Form Menu | Form đầu tiên người chơi thấy sau khi đăng nhập | x |  | Cây gia phả theo ý người dùng | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 2021-09-14 | 2021-09-16
9 | Form Store | Form cửa hàng trang phục cho người chơi |  | x |  | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 2021-09-15 | 2021-09-17
10 | Form Gameover | Form xuất hiện khi người chơi thua |  | x |  | 2021-09-17 | 2021-09-18
11 | Buttons | Các nút chức năng như: đăng nhập, đăng ký, start game,..v..v | x | x |  | 2021-09-18 | 2021-09-22 | 2021-09-13
12 | Setup Game Mechanic | Cài đặt cơ chế game, khoảng cách nhảy, độ khó, vật cản,..v..v | x |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-25 | 2021-09-18
13 | Create Database | Lưu trữ tài khoản, trang phục của người chơi | x |  |  | 2021-09-25 | 2021-09-30
14 | Link Database to Web | Để lấy thông tin khi thao tác trên web |  | x | Thêm vào giữa thế hệ và thế hệ cuối | 2021-09-30 | 2021-10-02
15 | OnLoad Store | Nạp dữ liệu trang phục từ database theo tài khoản đăng nhập | x | x | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 2021-10-02 | 2021-10-20
16 | Write Report | Viết báo cáo đồ án | x | x | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết | 2021-10-20 | 2021-11-14